## Timeline Presensikita
Nama Pemilik | 31-08-2026 | 01-09-2026 | 02-09-2026 | 03-09-2026 | 04-09-2026 | 05-09-2026 | 06-09-2026 | Pencapaian | Hasil akhir
Ariel Wijaya Saputra | Pengembangan Modul Import Data Jadwal Mengajar dari CSV | Migration Normalisasi Admin & Pembagian Sesi Jam Per Hari | Migration & Backend Akun Khusus Satpam serta Role Guard | Perbaikan Logika Upload CSV & Foreign Key Relasi | Riset & Arsitektur Integrasi WhatsApp Gateway API (Node.js) | Setup Folder whatsapp-bot, Inisialisasi Baileys & QR Auth | Perbaikan Query Data SQL & Normalisasi Relasi Jadwal Guru
Fachriza Aditya Alrifqi | Slicing UI Fitur Import Massal Data (Drag & Drop) | Slicing UI Fitur Export Laporan & Filter Rekapitulasi | Penyesuaian Login Guard Satpam & Styling Halaman Khusus | Integrasi Penanganan Error Upload CSV & Validasi Frontend | Pembuatan Background Runner Bot WA (start-bot.bat & .vbs) | Integrasi Webhook / API Bot WA dengan Web Laravel | Perbaikan Tata Letak UI Jadwal Mapel & Penyesuaian Filter Hari
Fara Azila Trisna Putri | Desain Halaman Dashboard Waka SDM (Evaluasi Guru) | Desain Halaman Rekapitulasi Presensi Siswa & Filter Laporan | Desain Halaman Dashboard Waka Kurikulum & Kepala Sekolah | Desain Halaman Wizard Kenaikan Kelas Massal & Alumni | Desain Halaman Pengaturan & Status Koneksi WhatsApp Bot | Desain Halaman Detail Jurnal Mengajar Guru & Materi KBM | Redesain Halaman Login Multi-Role (Modern & Clean)
Khayara Mukhbita Ramadhini Syahputra | Desain Halaman Form Pengajuan Izin Mengajar Guru | Desain Halaman Approval Izin Guru via Signed URL | Desain Halaman Penerbitan Dispensasi Siswa (Guru Piket) | Desain Halaman Clearance & Validasi Pos Satpam Gerbang | Desain Halaman Riwayat & Monitoring Dispensasi Siswa Aktif | Desain Halaman Error / Fallback Link Izin Kedaluwarsa | Desain Halaman Kartu Jadwal Mengajar Guru Harian & Jam Aktif
Marcha Sukma Kinanti | Desain Halaman Portal Orang Tua (Cek Presensi via NISN) | Desain Halaman Formulir Pengaduan Layanan Publik | Desain Halaman Inbox Laporan Masuk Admin & Detail Aduan | Desain Halaman Feedback Hasil Import Massal Data (Error Log) | Desain Halaman Pengaturan Sesi Jam Pelajaran & Jadwal Jumat | Desain Halaman Master Plotting Jadwal Mengajar Guru | Desain Halaman Profil Pengguna & Pengaturan Akun Multi-Role