## Timeline
Tugas | Prioritas | Pemilik | Status | Tanggal mulai | Tanggal akhir | Pencapaian | Hasil akhir | Catatan
Desain halaman login (UI/UX) | Tinggi | FARA AZILA TRISNA PUTRI | Selesai | 31-08-2026 | 01-09-2026 | 100% | Desain login final & responsif | Disetujui tim
Desain dashboard admin | Tinggi | KHAYARA MUKHBITA RAMADHINI SYAHPUTRA | Selesai | 31-08-2026 | 02-09-2026 | 100% | Mockup dashboard admin
Desain dashboard & menu guru | Tinggi | MARCHA SUKMA KINANTI | Selesai | 31-08-2026 | 02-09-2026 | 100% | Mockup halaman guru
Desain halaman absensi & jurnal kelas | Tinggi | FARA AZILA TRISNA PUTRI | Selesai | 02-09-2026 | 04-09-2026 | 100% | Mockup absensi siswa & jurnal
Desain halaman dispen & izin | Sedang | KHAYARA MUKHBITA RAMADHINI SYAHPUTRA | Selesai | 03-09-2026 | 05-09-2026 | 100% | Mockup dispen siswa & izin guru
Desain responsif mobile | Sedang | MARCHA SUKMA KINANTI | Menunggu | 05-09-2026 | 06-09-2026 | 60% | Prototype mobile | Dilanjut minggu berikutnya
Setup Laravel, struktur DB & seed data | Tinggi | ARIEL WIJAYA SAPUTRA | Selesai | 31-08-2026 | 01-09-2026 | 100% | Migrasi & skema database
Autentikasi multi-role (admin, guru, satpam, siswa) | Tinggi | FACHRIZA ADITYA ALRIFQI | Selesai | 31-08-2026 | 02-09-2026 | 100% | Login & middleware role
Fitur import data siswa dari Excel | Tinggi | ARIEL WIJAYA SAPUTRA | Selesai | 01-09-2026 | 03-09-2026 | 100% | Import data siswa
Fitur kelola & import guru (CSV) | Tinggi | FACHRIZA ADITYA ALRIFQI | Selesai | 03-09-2026 | 04-09-2026 | 100% | CRUD + import guru
Fitur jadwal mengajar & jurnal kelas | Tinggi | FACHRIZA ADITYA ALRIFQI | Selesai | 04-09-2026 | 06-09-2026 | 100% | Input jadwal & absensi harian
Fitur dispen siswa & izin guru (workflow persetujuan) | Sedang | ARIEL WIJAYA SAPUTRA | Selesai | 02-09-2026 | 04-09-2026 | 100% | Workflow setujui/tolak
Fitur laporan kehadiran | Sedang | FACHRIZA ADITYA ALRIFQI | Sedang berjalan | 05-09-2026 | 06-09-2026 | 75% | Laporan per hari | Masih ada bug di tampilan
Perbaikan data & bug halaman admin | Sedang | ARIEL WIJAYA SAPUTRA | Sedang berjalan | 05-09-2026 | 06-09-2026 | 60% | Perbaikan data SQL